## Plan1
WEGROWFFEE | 2021-11-10
PARTICIPANTES
Nome | Cargo |  | Tag
Beatriz | DEV TEAM | Presente
Daniela | DEV TEAM | Presente
Gabriel | DEV TEAM | Presente
João | DEV TEAM | Faltou
Kauê | P.O | Presente
Luiz | SCRUM MASTER | Presente
TAREFAS REALIZADAS |  | DATA |  | MEMBROS PRESENTES
Modificação da API do Arduino |  | 2021-11-10
Criação de uma nova API independente para apenas inserção de dados |  | 2021-11-10
TAREFAS PENDENTES |  | DATA DE ENTREGA |  | MEMBROS RESPONSÁVEIS
Manual de Instalação
Atribuir sessionStorage no Site
Novas páginas no site de cadastro de empresa
Mais de uma estufa na página de gráficos