## Plan1
CULTIVO INTELIGENTE | 2021-09-29
PARTICIPANTES
Nome | Cargo |  | Tag
Beatriz | DEV TEAM | Presente
Daniela | SCRUM MASTER | Presente
Gabriel | DEV TEAM | Presente
João | DEV TEAM | Presente
Kauê | DEV TEAM | Presente
Luiz | P.O | Presente
TAREFAS REALIZADAS |  | DATA |  | MEMBROS PRESENTES
Relatório do Projeto |  | 2021-09-29
Refatoramento do Código Arduino |  | 2021-09-29
Primeiros Contatos com gráfico Sensor |  | 2021-09-29
TAREFAS PENDENTES |  | DATA DE ENTREGA |  | MEMBROS RESPONSÁVEIS
Criação e Entrega do Relatório |  | 2021-09-29
Atualização do Código do Arduino |  | 2021-10-06